## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | QUE210301961624 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2414482.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MA. LUIS MORA - 38497 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 38497 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE JAZMINES RANCHERIA GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL 200 Y CALLE AMAPOLA, LA ESCUELA TELE SECUNDARIA SE ENCUENTRE EN LA CALLE JAZMINES DE LA LOCALIDAD DE GALERAS FRENTE A LA CARRETERA ESTATA, lon:-100.1601398, lat:20.6144811}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 2414482.6 | 2414482.6 | 2414482.6 | 2414482.6 | 1737388.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112, contratista:TÉCNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:2172151.6, importe_modificado:2414482.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {1961624/proyecto_INICIO, 1961624/proyecto_PROCESO, 1961624/proyecto_FIN, 1961624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301964650 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:586431.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA GRAL. RAFAEL SIUROB RAMIREZ - 73865 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 73865 | S | 90 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.53, meta_modificada:417.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA SAN FRANCISCO, 76294 SAN FRANCISCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL RAFAEL SIU, lon:-100.13619141, lat:20.58177665}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 586431.53 | 586431.53 | 586431.53 | 586431.53 | 185368.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021-107, contratista:CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:586431.53, importe_modificado:586431.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1964650/proyecto_INICIO, 1964650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961432 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:743221.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELE SECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS 2DA ETAPA - 35501 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 35501 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:209.8, meta_modificada:209.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA 510 RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL PERIMETRO DELA ESCUELA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, lon:-100.12617027, lat:20.80602473}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 743221.3 | 743221.3 | 743221.3 | 743221.3 | 743221.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.058/2021-108, contratista:INGENIERÍA CONTROL EN OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:746353.41, importe_modificado:743221.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:209.8}} | {1961432/proyecto_INICIO, 1961432/proyecto_PROCESO, 1961432/proyecto_FIN, 1961432/proyecto_PROCESO, 1961432/proyecto_FIN, 1961432/proyecto_PROCESO, 1961432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961461 | Proyecto de inversión | 877000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877000.02, modificado:840375.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 35736 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 35736 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA RANCHERIA LOS TRIGOS, 76272 LOS TRIGOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS, lon:-100.21044431, lat:20.90333693}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 840375.61 | 840375.61 | 840375.61 | 840375.61 | 840375.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.029/2021-111, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:876799.6, importe_modificado:840375.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:535.0}} | {1961461/proyecto_FIN, 1961461/proyecto_INICIO, 1961461/proyecto_FIN, 1961461/proyecto_INICIO, 1961461/proyecto_PROCESO, 1961461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201936262 | Proyecto de inversión | 2169671 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169671.0, modificado:2251986.58}} | URBANIZACION INTEGRAL EN VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 94016 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 94016 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO RANCHERIA LAS CRUCITAS, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO Y , A UN COSTADO DE MAQUILADORA SORIANO, lon:-100.04280272, lat:20.77849282}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 2251986.58 | 2251986.58 | 2251986.58 | 2251986.58 | 1160356.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106, contratista:SUCC, S.A. DE C.V., MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA REPRESENTANTE LEGAL, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:2145811.38, importe_modificado:2251986.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.0}} | {1936262/proyecto_INICIO, 1936262/proyecto_PROCESO, 1936262/proyecto_FIN, 1936262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301967255 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749931.64}} | URBANIZACIÓN DE CALLE LAS ROSAS - 94307 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 94307 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE IGLESIA Y PREESCOLAR, lon:-100.05009201, lat:20.75115023}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 749931.64 | 749931.64 | 749931.64 | 749931.64 | 749931.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.039/2021-099, contratista:ADÁN MENDOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:749931.65, importe_modificado:749931.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1967255/proyecto_INICIO, 1967255/proyecto_PROCESO, 1967255/proyecto_FIN, 1967255/proyecto_INICIO, 1967255/proyecto_FIN, 1967255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-11}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-11}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del capturista, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-11}, obs5: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs6: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs7: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs8: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs9: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs10: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs11: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs12: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301963461 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:480169.82}} | URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE - 62429 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 62429 | S | 75 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.05887815, lat:20.85728028}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 480169.82 | 480169.82 | 480169.82 | 480169.82 | 480169.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.060/2021-121, contratista:URBANIZACIONES JMY DE KD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:487739.21, importe_modificado:480169.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:404.0}} | {1963461/proyecto_INICIO, 1963461/proyecto_FIN, 1963461/proyecto_PROCESO, 1963461/proyecto_FIN, 1963461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301964972 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:561677.88}} | URBANIZACION DE CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS - 76930 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 76930 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:410.88, meta_modificada:410.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL FUENTEÑO, 76272 EL FUENTEÑO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PREESCOLAR BAMBI Y PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL, lon:-100.16184908, lat:20.89941373}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 561677.88 | 561677.88 | 561677.88 | 561677.88 | 561677.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.034/2021-091, contratista:HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:599037.0, importe_modificado:599037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.88}} | {1964972/proyecto_PROCESO, 1964972/proyecto_FIN, 1964972/proyecto_INICIO, 1964972/proyecto_FIN, 1964972/proyecto_PROCESO, 1964972/proyecto_FIN, 1964972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301964349 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993314.16}} | URBANIZACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 - 70868 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 70868 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.3, meta_modificada:846.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MARTIN LUIS GUZMAN LA OBRA SE , lon:-100.1460262, lat:20.64714679}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 993314.16 | 993314.16 | 993314.16 | 993314.16 | 993314.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.049/2021-123, contratista:JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:994153.88, importe_modificado:994153.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.3}} | {1964349/proyecto_INICIO, 1964349/proyecto_PROCESO, 1964349/proyecto_FIN, 1964349/proyecto_PROCESO, 1964349/proyecto_FIN, 1964349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961385 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:324971.77}} | URBANIZACION DE CALLES SIN NOMBRE - 34543 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 34543 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE SANTA MA. DEL MEXICANO, 76276 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE PASA POR DETRAS DEL INTERNADO, lon:-100.08401204, lat:20.82890837}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 324971.77 | 324971.77 | 324971.77 | 324971.77 | 324971.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.026/2021-098, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:449931.86, importe_modificado:449931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.0}} | {1961385/proyecto_INICIO, 1961385/proyecto_PROCESO, 1961385/proyecto_FIN, 1961385/proyecto_INICIO, 1961385/proyecto_PROCESO, 1961385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961420 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1036485.94}} | URBANIZACIÓN DE CALLE HORTENSIA - 35320 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 35320 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:899.0, meta_modificada:899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE HORTENSIA RANCHERIA EL MEZOTE, 76283 EL MEZOTE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZALIA Y CALLE LILIS, CALLE VIOLETA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HORTENSIA, lon:-100.1599535, lat:20.74671689}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 1036485.94 | 1036485.94 | 1036485.94 | 1036485.94 | 1036485.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.045/2021-122, contratista:GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1043837.18, importe_modificado:1043837.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:899.0}} | {1961420/proyecto_INICIO, 1961420/proyecto_PROCESO, 1961420/proyecto_FIN, 1961420/proyecto_INICIO, 1961420/proyecto_PROCESO, 1961420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961427 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:338382.81}} | URBANIZACIÓN EN VARIAS CALLES EN LA PILA - 35422 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 35422 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ESCUELA LA SECCION A INTERVENIR ES LA PARTE FINAL DE LA CALLE, lon:-100.09804489, lat:20.75141906}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 338382.81 | 338382.81 | 338382.81 | 338382.81 | 161954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.061/2021-103, contratista:SUCC, S.A. DE C.V., ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA REPRESENTANTE LEGAL, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:338412.95, importe_modificado:338412.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:296.0}} | {1961427/proyecto_INICIO, 1961427/proyecto_FIN, 1961427/proyecto_PROCESO, 1961427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301977417 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:965719.89}} | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES - 137201 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 137201 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.95, meta_modificada:300.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE CERRITO Y ARROYITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA FRENTE AL PREESCOLAR TONALLI DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-100.11084373, lat:20.64672552}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 965719.89 | 965719.89 | 965719.89 | 965719.89 | 965719.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.046/2021-101, contratista:JORGE OBREGON ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:988044.71, importe_modificado:988044.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.95}} | {1977417/proyecto_INICIO, 1977417/proyecto_PROCESO, 1977417/proyecto_INICIO, 1977417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210201918473 | Proyecto de inversión | 111000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.01, modificado:83491.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRO DE LA ESTRELLA - 33629 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 33629 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, direccion:CALLE CERRO DE LA ESTRELLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE CERRO DEL MADROÑO, CALLE CERRO DEL PASO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA, lon:-100.12937822, lat:20.71895296}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 83491.8 | 83491.8 | 83491.8 | 83491.8 | 72675.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.063/2021-088, contratista:BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:107824.02, importe_modificado:83491.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1918473/proyecto_INICIO, 1918473/proyecto_FIN, 1918473/proyecto_INICIO, 1918473/proyecto_FIN, 1918473/proyecto_PROCESO, 1918473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961345 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:277211.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 33708 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 33708 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.1181577, lat:20.81102745}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 277211.96 | 277211.96 | 277211.96 | 277211.96 | 187054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.062/2021-087, contratista:TÉCNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:232761.7, importe_modificado:277211.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1961345/proyecto_INICIO, 1961345/proyecto_PROCESO, 1961345/proyecto_FIN, 1961345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301982931 | Proyecto de inversión | 949999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949999.97, modificado:1034158.45}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 159794 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLÓN | 159794 | S | 238 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HELENIO, CALLE AZAFRAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE NIÑOS HÉROES DE LA LOC, lon:-100.02054705, lat:20.70797246}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 1034158.45 | 1034158.45 | 1034158.45 | 1034158.45 | 691116.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089, contratista:ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:927948.98, importe_modificado:1034158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.0}} | {1982931/proyecto_INICIO, 1982931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301968682 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1195162.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED ELÉCTRICA - 105887 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 105887 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES FRANCISCO VILLA VICENTE GUERRERO IGNACIO PEREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FERNANDO DE TAPIA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS LAS OBRA SE REALIZ, lon:-100.10153161, lat:20.61143297}} | 2021-07-25 | 2021-12-31 | 1195162 | 1195162 | 1195162 | 1195162 | 1069404.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1195194.97, importe_modificado:1195194.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1968682/proyecto_INICIO, 1968682/proyecto_PROCESO, 1968682/proyecto_INICIO, 1968682/proyecto_PROCESO, 1968682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301963692 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1166314.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 64584 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 64584 | S | 45 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA PUERTO DE SAN ANTONIO, 76277 PUERTO DE SAN ANTONIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO EL CUAL ES EL ÚNICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN ANTONIO, lon:-100.20442491, lat:20.83581226}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 1166314.43 | 1166314.43 | 1166314.43 | 1166314.43 | 1166314.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100, contratista:DAMARE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:1178696.13, importe_modificado:1178696.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:522.0}} | {1963692/proyecto_PROCESO, 1963692/proyecto_FIN, 1963692/proyecto_INICIO, 1963692/proyecto_FIN, 1963692/proyecto_INICIO, 1963692/proyecto_PROCESO, 1963692/proyecto_FIN, 1963692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301967137 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495788.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO - 93325 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 93325 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:RANCHERIA AILITOS, 76272 AHILITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA AHILITOS Y CASA DE SALUD, lon:-100.17637449, lat:20.8990434}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 495788.73 | 495788.73 | 495788.73 | 495788.73 | 495788.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113, contratista:OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:495788.73, importe_modificado:495788.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1967137/proyecto_INICIO, 1967137/proyecto_PROCESO, 1967137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210402012568 | Proyecto de inversión | 157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157000.0, modificado:147738.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CISNES - 32902 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 32902 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE CISNES RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DE LA ESPERANZA Y CALLE PALOMAS, CALLE OPALOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CISNES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO, lon:-100.11534716, lat:20.64652473}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 147738.26 | 147738.26 | 147738.26 | 147738.26 | 147738.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.024/2021-090, contratista:JUAN CARLOS RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:155590.51, importe_modificado:147738.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2012568/proyecto_INICIO, 2012568/proyecto_PROCESO, 2012568/proyecto_FIN, 2012568/proyecto_INICIO, 2012568/proyecto_PROCESO, 2012568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301964642 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699013.37}} | URBANIZACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE - 73820 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 73820 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.5, meta_modificada:686.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , ADELANTE DE LA PRIMARIA REPUBLICA DE PERU, lon:-100.05459347, lat:20.87294045}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 699013.37 | 699013.37 | 699013.37 | 699013.37 | 699013.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.032/2021-096, contratista:ADÁN MENDOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:699013.37, importe_modificado:699013.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.5}} | {1964642/proyecto_INICIO, 1964642/proyecto_PROCESO, 1964642/proyecto_FIN, 1964642/proyecto_INICIO, 1964642/proyecto_PROCESO, 1964642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | QUE210301961448 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619742.2}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIMARIA MARTIN V GONZÁLEZ - 35671 | 22 | Querétaro | 5 | Colón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COLON | 35671 | S | 121 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE ARBOLITOS RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN VE GONZALES QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARBOLITOS ENTRE C, lon:-99.95746057, lat:20.68482913}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 619742.2 | 619742.2 | 619742.2 | 619742.2 | 619742.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCQ.SOP.FISM.AD.027/2021-110, contratista:JORGINA FLORES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COLON, monto:619742.2, importe_modificado:619742.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.0}} | {1961448/proyecto_PROCESO, 1961448/proyecto_INICIO, 1961448/proyecto_PROCESO, 1961448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:se devuelve para revisión, trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-14}, obs5: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs6: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs7: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}, obs8: {observación:Se devuelven para adicionar información , trimestre:4.0, usuario:anaopalmaqu, fecha:2022-01-18}}
C.P. JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
QUE210301961624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2414482.6
QUE210301964650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 586431.53
QUE210301961432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 743221.3
QUE210301961461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877000.02 | 840375.61
QUE210201936262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2169671 | 2251986.58
QUE210301967255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 749931.64
QUE210301963461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 480169.82
QUE210301964972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 561677.88
QUE210301964349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 993314.16
QUE210301961385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 324971.77
QUE210301961420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044000 | 1036485.94
QUE210301961427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 338382.81
QUE210301977417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 965719.89
QUE210201918473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111000.01 | 83491.8
QUE210301961345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236000 | 277211.96
QUE210301982931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949999.97 | 1034158.45
QUE210301968682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1195162
QUE210301963692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180000 | 1166314.43
QUE210301967137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495788.73
QUE210402012568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157000 | 147738.26
QUE210301964642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699013.37
QUE210301961448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620000 | 619742.2

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
QUE210301961624 | Metros cuadrados de construcción | 581 | 581
QUE210301964650 | Metros Cuadrados | 417.53 | 417.53
QUE210301961432 | Metros cuadrados de construcción | 209.8 | 209.8
QUE210301961461 | Metros cuadrados de construcción | 535 | 535
QUE210201936262 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319
QUE210301967255 | Metros lineales | 100 | 100
QUE210301963461 | Metros cuadrados de construcción | 404 | 404
QUE210301964972 | Metros cuadrados de construcción | 410.88 | 410.88
QUE210301964349 | Metros Cuadrados | 846.3 | 846.3
QUE210301961385 | Metros cuadrados de construcción | 376 | 376
QUE210301961420 | Metros cuadrados de construcción | 899 | 899
QUE210301961427 | Metros cuadrados de construcción | 296 | 296
QUE210301977417 | Metros cuadrados de construcción | 300.95 | 300.95
QUE210201918473 | Metros lineales | 121 | 121
QUE210301961345 | Metros lineales | 227 | 227
QUE210301982931 | Metros lineales | 962 | 962
QUE210301968682 | Piezas | 11 | 11
QUE210301963692 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522
QUE210301967137 | Piezas | 6 | 6
QUE210402012568 | Metros lineales | 230 | 230
QUE210301964642 | Metros Cuadrados | 686.5 | 686.5
QUE210301961448 | Metros cuadrados de construcción | 129 | 129

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
QUE210301961624 | Querétaro | Colón | Galeras | CALLE JAZMINES RANCHERIA GALERAS, 76295 GALERAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE ESTATAL 200 Y CALLE AMAPOLA, LA ESCUELA TELE SECUNDARIA SE ENCUENTRE EN LA CALLE JAZMINES DE LA LOCALIDAD DE GALERAS FRENTE A LA CARRETERA ESTATA | -100.1601 | 20.6145
QUE210301964650 | Querétaro | Colón | San Francisco | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA SAN FRANCISCO, 76294 SAN FRANCISCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL RAFAEL SIU | -100.1362 | 20.5818
QUE210301961432 | Querétaro | Colón | El Zamorano | CALLE CARRETERA 510 RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL PERIMETRO DELA ESCUELA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS | -100.1262 | 20.806
QUE210301961461 | Querétaro | Colón | Los Trigos | CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA RANCHERIA LOS TRIGOS, 76272 LOS TRIGOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS | -100.2104 | 20.9033
QUE210201936262 | Querétaro | Colón | Colón | CALLE RIO BRAVO RANCHERIA LAS CRUCITAS, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO Y , A UN COSTADO DE MAQUILADORA SORIANO | -100.0428 | 20.7785
QUE210301967255 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | CALLE LAS ROSAS RANCHERIA LOS QUIOTES, 76282 LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE IGLESIA Y PREESCOLAR | -100.0501 | 20.7512
QUE210301963461 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | RANCHERIA EL POLEO, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD | -100.0589 | 20.8573
QUE210301964972 | Querétaro | Colón | El Fuenteño | RANCHERIA EL FUENTEÑO, 76272 EL FUENTEÑO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PREESCOLAR BAMBI Y PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL | -100.1618 | 20.8994
QUE210301964349 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 RANCHERIA SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), 76288 SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MARTIN LUIS GUZMAN LA OBRA SE | -100.146 | 20.6471
QUE210301961385 | Querétaro | Colón | Santa María de Guadalupe | RANCHERIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE SANTA MA. DEL MEXICANO, 76276 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE PASA POR DETRAS DEL INTERNADO | -100.084 | 20.8289
QUE210301961420 | Querétaro | Colón | El Mezote | CALLE HORTENSIA RANCHERIA EL MEZOTE, 76283 EL MEZOTE, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE AZALIA Y CALLE LILIS, CALLE VIOLETA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HORTENSIA | -100.16 | 20.7467
QUE210301961427 | Querétaro | Colón | La Pila | RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ESCUELA LA SECCION A INTERVENIR ES LA PARTE FINAL DE LA CALLE | -100.098 | 20.7514
QUE210301977417 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE CERRITO Y ARROYITO RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA FRENTE AL PREESCOLAR TONALLI DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA | -100.1108 | 20.6467
QUE210201918473 | Querétaro | Colón | La Zorra | CALLE CERRO DE LA ESTRELLA RANCHERIA LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE CERRO DEL MADROÑO, CALLE CERRO DEL PASO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA | -100.1294 | 20.719
QUE210301961345 | Querétaro | Colón | El Zamorano | RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD | -100.1182 | 20.811
QUE210301982931 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | CALLE CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA AJUCHITLÁN, 76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HELENIO, CALLE AZAFRAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE NIÑOS HÉROES DE LA LOC | -100.0205 | 20.708
QUE210301968682 | Querétaro | Colón | El Blanco | CALLE VARIAS CALLES FRANCISCO VILLA VICENTE GUERRERO IGNACIO PEREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FERNANDO DE TAPIA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS LAS OBRA SE REALIZ | -100.1015 | 20.6114
QUE210301963692 | Querétaro | Colón | Puerto de San Antonio | RANCHERIA PUERTO DE SAN ANTONIO, 76277 PUERTO DE SAN ANTONIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO EL CUAL ES EL ÚNICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN ANTONIO | -100.2044 | 20.8358
QUE210301967137 | Querétaro | Colón | Ahilitos | RANCHERIA AILITOS, 76272 AHILITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA AHILITOS Y CASA DE SALUD | -100.1764 | 20.899
QUE210402012568 | Querétaro | Colón | Esperanza | CALLE CISNES RANCHERIA ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE AVENIDA DE LA ESPERANZA Y CALLE PALOMAS, CALLE OPALOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CISNES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO | -100.1153 | 20.6465
QUE210301964642 | Querétaro | Colón | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , ADELANTE DE LA PRIMARIA REPUBLICA DE PERU | -100.0546 | 20.8729
QUE210301961448 | Querétaro | Colón | Los Benitos | CALLE ARBOLITOS RANCHERIA LOS BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN VE GONZALES QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ARBOLITOS ENTRE C | -99.9575 | 20.6848

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
QUE210301961624 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112 | TÉCNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 2172151.6 | 2414482.6
QUE210301964650 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021-107 | CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA ADRIANA TREJO AGUILAR | MUNICIPIO DE COLON | 586431.53 | 586431.53
QUE210301961432 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.058/2021-108 | INGENIERÍA CONTROL EN OBRA CIVIL SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS, S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE COLON | 746353.41 | 743221.3
QUE210301961461 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.029/2021-111 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE COLON | 876799.6 | 840375.61
QUE210201936262 | Obra | MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106 | SUCC, S.A. DE C.V., MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA REPRESENTANTE LEGAL | MUNICIPIO DE COLON | 2145811.38 | 2251986.58
QUE210301967255 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.039/2021-099 | ADÁN MENDOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE COLON | 749931.65 | 749931.65
QUE210301963461 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.060/2021-121 | URBANIZACIONES JMY DE KD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO | MUNICIPIO DE COLON | 487739.21 | 480169.82
QUE210301964972 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.034/2021-091 | HORACIO HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE COLON | 599037 | 599037.0
QUE210301964349 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.049/2021-123 | JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 994153.88 | 994153.88
QUE210301961385 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.026/2021-098 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE COLON | 449931.86 | 449931.86
QUE210301961420 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.045/2021-122 | GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA | MUNICIPIO DE COLON | 1043837.18 | 1043837.18
QUE210301961427 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.061/2021-103 | SUCC, S.A. DE C.V., ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES GURROLA REPRESENTANTE LEGAL | MUNICIPIO DE COLON | 338412.95 | 338412.95
QUE210301977417 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.046/2021-101 | JORGE OBREGON ALVAREZ | MUNICIPIO DE COLON | 988044.71 | 988044.71
QUE210201918473 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.063/2021-088 | BRIGIDO RIVERA DIAZ | MUNICIPIO DE COLON | 107824.02 | 83491.8
QUE210301961345 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.062/2021-087 | TÉCNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COLON | 232761.7 | 277211.96
QUE210301982931 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089 | ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COLON | 927948.98 | 1034158.45
QUE210301968682 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE COLON | 1195194.97 | 1195194.97
QUE210301963692 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.030/2021-100 | DAMARE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V | MUNICIPIO DE COLON | 1178696.13 | 1178696.13
QUE210301967137 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113 | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | MUNICIPIO DE COLON | 495788.73 | 495788.73
QUE210402012568 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.024/2021-090 | JUAN CARLOS RAMÍREZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE COLON | 155590.51 | 147738.26
QUE210301964642 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.032/2021-096 | ADÁN MENDOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE COLON | 699013.37 | 699013.37
QUE210301961448 | Obra | MCQ.SOP.FISM.AD.027/2021-110 | JORGINA FLORES LOPEZ | MUNICIPIO DE COLON | 619742.2 | 619742.2

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
QUE210301961624 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 581 | 581 | 580 | 99.8279
QUE210301964650 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 417.53 | 417.53 | 400 | 95.8015
QUE210301961432 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 100
QUE210301961461 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 535 | 535 | 535 | 100
QUE210201936262 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319 | 1319 | 100
QUE210301967255 | 2021 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
QUE210301963461 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 404 | 404 | 404 | 100
QUE210301964972 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 410.88 | 410.88 | 410.88 | 100
QUE210301964349 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 846.3 | 846.3 | 846.3 | 100
QUE210301961385 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 376 | 376 | 376 | 100
QUE210301961420 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 899 | 899 | 899 | 100
QUE210301961427 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 296 | 296 | 296 | 100
QUE210301977417 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 300.95 | 300.95 | 300.95 | 100
QUE210201918473 | 2021 | 4 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
QUE210301961345 | 2021 | 4 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
QUE210301982931 | 2021 | 4 | Metros lineales | 962 | 962 | 862 | 89.605
QUE210301968682 | 2021 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
QUE210301963692 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 522 | 522 | 522 | 100
QUE210301967137 | 2021 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
QUE210402012568 | 2021 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
QUE210301964642 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 686.5 | 686.5 | 686.5 | 100
QUE210301961448 | 2021 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 129 | 129 | 129 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".